## Лист1
Мероприятие/Контрольные сроки | 15 августа | 15-19 августа | 20 августа | 1-6 сентября | 7-8 сентября | 10-13 сентября | 14 сентября | 17 сентября
Получение списка учебных заведений
Орг. работа по взаимодействию с учебными заведениями и лекторами
Формирование сведений о площадках и лекторах (отправка информации организаторам акции в Москву)
Фомирование списка сотрудников МФ и НП НСО, ответственных за работу площадок. Согласование технических и организационных вопросов с лекторами и площадками. Освещение темы в СМИ и на официальном сайте.
Проведение "Дня финансовой грамотности в учебных заведениях" в НСО
Подведение итогов проведения акции "День финансовой грамотности в учебных заведениях" в НСО
Формирование отчета о результатах акции в НСО (отправка информации организаторам акции в Москву)
Освещение итогов акции в СМИ и на официальном сайте