МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о результатах проведения оценки эффективности государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы» за 2018 год

- Правовые и методологические основы формирования оценки эффективности.

Проведение оценки эффективности государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа) регламентирована следующими документами:

- Порядком принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п;

- Приложением № 8 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области, утверждённых приказом министерства экономического развития Новосибирской области от 29.12.2017 № 154, (далее – Методические указания).

- Результаты проведения оценки эффективности Программы.

Значение интегральной оценки результативности Программы (Iср) составляет 95,0 %. Финансовое обеспечение программы составляет (Vфин) 88,5%, от первоначального плана. Таким образом, значение общей интегральной оценки (R) реализации Программы в 2018 году составляет 1,073 (0,95/0,885), что свидетельствует о ее эффективности.

При этом, отрицательные значения показателей эффективности (значение индекса результативности (Ij) менее 100%) отмечаются по следующим целевым индикаторам:

17. Доля ГРБС, получивших высокие и средние оценки рейтинга по итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, в общем количестве ГРБС (не менее значения целевого индикатора 2016 - 2020 годов ежегодно)

Планируемое значение: 92»

Фактическое значение: «86,1»

Индекс результативности: «0%»

Недостижение целевого показателя обусловлено невыполнением отдельными главными распорядителями бюджетных средств требований, необходимых для получения высоких оценок. В то же время, значение индикатора в 2018 году выше, чем в предыдущем (в 2017 году 83,3% ГРБС получили высокие и средние оценки рейтинга).

32. Отношение средней процентной ставки по привлеченным Новосибирской областью кредитным ресурсам к средней процентной ставке, предлагаемой коммерческими банками, в форме возобновляемых кредитных линий от 3 лет (не более значения целевого индикатора)

Планируемое значение: «97»

Фактическое значение: «99»

Индекс результативности: «0%»

Привлечение заимствований в 2018 году осуществлялись по государственным контрактам, заключенным в предыдущие годы на срок от 3 до 7 лет, в том числе с плавающей процентной ставкой, максимальное значение процентных ставок составляет «ключевая ставка Банка России, увеличенная на один процент годовых».  В течение финансового года ключевая ставка имела тенденцию увеличения с 7,25% до 7,75%, таким образом средняя процентная ставка по итогу года возросла. Коммерческие предложения о стоимости кредитования, получены по результатам торгов в апреле 2018 года, соответственно, для расчёта индикатора средняя процентная ставка принята в расчёт по состоянию на апрель месяц 2018 года в размере 8,25%. Таким образом, отношение средней процентной ставки по привлеченным Новосибирской областью кредитным ресурсам к средней процентной ставке, предлагаемой коммерческими банками, в форме возобновляемых кредитных линий от 3 лет составляет 99,0 %. В государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» действующей с 1 января 2019 года, данный показатель скорректирован на «средний уровень надбавки по привлекаемым кредитным ресурсам» (не более установленного значения целевого индикатора)» в целях более объективной оценки процентных ставок в действующих условиях.

47. Изменение среднего значения долей правильных ответов тестирования, проводимого в начале и после окончания реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности в учебных заведениях (более значения целевого индикатора)

Планируемое значение: «0»

Фактическое значение: «0»

Индекс результативности: «0%»

Целевой индикатор «Доля муниципальных районов и городских округов в Новосибирской области, в которых проводятся мероприятия в рамках повышения финансовой грамотности населения» 9 Задачи «Повышение финансовой грамотности населения, прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества» Государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» соответствовал мероприятиям проводимым в рамках Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» (далее – Программа), направленных на повышение финансовой грамотности населения, в которой Новосибирская область участвует с 2014 года с уже разработанным перечнем материалов, рекомендованных членами Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России к изучению в ходе занятий, проводимых в рамках Программы.

Данный целевой индикатор был изменен на индикатор – «Изменение среднего значения долей правильных ответов тестирования, проводимого в начале и после окончания реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности в учебных заведениях» Постановлением Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 № 91-п «О внесении изменений в Постановление правительства Новосибирской области от 15.07.2013 N 309-п».

Ежегодная Программа по повышению уровня финансовой грамотности и финансовой активности среди российской молодежи, предусматривающая проведение открытых уроков и семинаров в образовательных организациях и на других площадках Новосибирской области проводилась в 2018 году с 12 ноября 2018 года по 21 декабря 2018 года.

Указанные временные рамки были недостаточны для разработки методики проведения мероприятий в рамках нового целевого индикатора и ее применения лекторами – экспертами в мероприятиях, проведенных в рамках Программы в 2018 году, так как это подразумевало бы разработку и использование индивидуальных опросных материалов или тестов, которые можно бы было интегрировать в уже разработанный организаторами Программы перечень образовательных материалов.

При этом в новой Государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» на 2019-2024 годы предусмотрено создание Регионального центра финансовой грамотности, что в свою очередь позволит обеспечить достижение целевого индикатора «Изменение среднего значения долей правильных ответов тестирования, проводимого в начале и после окончания реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности в учебных заведениях».

52. Позиция Новосибирской области по результатам проведения оценки в рамках доклада Министерства финансов Российской Федерации о лучшей практике развития "Бюджета для граждан" в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях (не ниже значения целевого индикатора 2016 - 2020 годов ежегодно)

Планируемое значение: 1

Фактическое значение: «-»

Индекс результативности: «0%»

С 2018 года указанная оценка регионов не проводится.

В государственной программе «Управление финансами в Новосибирской области» на 2019 – 2024 годы данный целевой индикатор исключён.

Весовой коэффициент (0,01) перераспределён в пользу индикатора 51 «Позиция Новосибирской области в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных, формируемом федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский финансовый институт" (не ниже значения целевого индикатора 2016 - 2020 годов ежегодно)».

- Методические особенности проведения оценки эффективности.

1) Базовым значением для целевых индикаторов (Ibj), имеющих вид ежегодной характеристики, оценивающих реализацию государственной программы в 2018 году установлены оценочные данные за 2013 год (год, предшествующий началу реализации программы).

2) Плановые показатели и значения весовых коэффициентов целевых индикаторов установлены планом реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённым приказом МФ и НП НСО от 26.03.2018 № 37 (в редакции приказов МФ и НП НСО от 06.06.2018 №58, от 14.08.2018 № 81, от 27.12.2018 № 145, от 07.03.2019 № 39).

3) Фактические значения целевых индикаторов (Ifj) отражены в соответствии с годовым отчетом о ходе реализации Программы за 2018 год;

4) При расчете индекса результативности целевого индикатора (Ij) применялись следующие методологические подходы:

а) для целевых индикаторов, устанавливающих предел, за который фактическое значение не должно выходить, либо условие, которое должно быть соблюдено (1 – 4, 9 – 21, 30 – 33, 36, 38 – 40, 43 – 52) применён следующих подход:

в случае если фактическое значение целевого индикатора соответствует плановым ограничениям – индекс результативности принимается значению равному 100%;

в случае если, фактическое значение не уложилось в плановые ограничения – индекс результативности принимался значению равному 0%;

б) для целевых индикаторов, устанавливающих уровень, который необходимо достичь по итогам года (34, 35, 41), в случае если индекс результативности по итогам расчёта превышает плановые уровни, устанавливается значение 100%.

## 5) Расчет показателя оценки выполнения целевого индикатора произведен согласно формуле:

## ij = kj x Ij x 100%, где:

## kj – весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору;

## Ij – индекс результативности целевого индикатора.

## 6) Значение интегральной оценки результативности реализации программы (Iср) рассчитано согласно формуле:

## Iср = ∑ j=nj=1ij , где:

## ij - показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;

## n - количество целевых индикаторов программы.

- Особенности расчета объема финансирования для проведения оценки эффективности.

Действующей редакцией Программы запланированный объем финансирования на 2018 год (Vp) определен в сумме 18 143,7 млн. рублей.

Фактические затраты (Vf) направленные на реализацию программы в отчетном периоде составили 16 058,1 млн. рублей с учётом того, что в 2018 году отсутствовали расходы на погашение кредиторской задолженности, а также отсутствует кредиторская задолженность по принятым, но не оплаченным в 2018 году, работам и услугам.

Таким образом, уровень финансового обеспечения Программы (Vфин) составил 88,5%. Подробный расчет данного показателя приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Подробный расчет уровня финансового обеспечения Программы в 2018 году

| Наименование расходов | Объем (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Объем фактических затрат в соответствии с данными, указанными в отчете о реализации программы с учетом всех источников финансирования | 16 058 071,9 |
| Кредиторская задолженность, сложившаяся за 2017 год и фактически оплаченная в 2018 году | 0,0 |
| Кредиторская задолженность по принятым, но не оплаченным в 2018 году работам и услугам | 0,0 |
| Vf –фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования (в соответствии с отчетом о реализации целевой программы за 2018 год) | 16 058 071,9 |
| Запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования в 2018 году | 18 143 682,4 |
| Объем финансирования, запланированный в 2018 году на погашение кредиторской задолженности, сложившейся за 2017 год | 0,0 |
| Vp – запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования в 2018 году (в соответствии с актуальной утвержденной редакцией программы) | 18 143 682,4 |
| Уровень финансового обеспечения программы (Vфин) | 88,5% |

Сокращение финансирования на 11,5% в основном было достигнуто по следующим причинам:

- в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, отказом от запланированных командировок, несвоевременным представлением поставщиками документов для расчетов, переносом запланированных закупок на 2019 год;

- в связи с меньшим, чем планировалось, объёмом судебных взысканий на средства областного бюджета;

- в связи с тем, что расходы резервного фонда с 2018 года отображаются в числе расходов ГРБС их осуществляющих;

- благодаря ряду проводимых МФ и НП НСО мер по оптимизации стоимости обслуживания долга, а именно использованием краткосрочногого кредитования через территориальные органы Федерального казначейства, привлечением коммерческих кредитов по цене «ключевая ставка Банка России, увеличенная на один процент годовых», применение механизма привлечения в бюджет временно свободных остатков средств учреждений НСО.

- Расчет интегральной оценки эффективности Программы (R) произведен согласно формуле:

## R = Iср/Vфин, где

Iср – интегральная оценка результативности реализации программы (расчет приведен выше);

Vфин – уровень финансового обеспечения программы.

R = 1,073.