****

**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

##### к информации о результатах проведения оценки эффективности государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» за 2024 год

**1. Правовые и методологические основы формирования оценки эффективности.**

Проведение оценки эффективности государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – госпрограмма) регламентировано следующими документами:

1) Порядком принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п;

2) Приложением № 8 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области, утверждённых приказом министерства экономического развития Новосибирской области от 29.12.2017 № 154, (далее – Методические указания).

**2. Методические особенности проведения оценки эффективности.**

1) Показатели госпрограммы и ее структурных элементов (далее – СЭ, показатели) утверждены паспортами госпрограммы и ее СЭ в ГИИС «Электронный бюджет»;

2) Фактические значения показателей отражены в таблице 1 в соответствии с годовым отчетом о ходе реализации госпрограммы за 2024 год;

3) Расчёт индексов результативности показателей, оценки исполнения мероприятий (результатов) СЭ госпрограммы и интегральной оценки результативности реализации программы проведён в соответствии с Методическими указаниями.

Для индикаторов, устанавливающих порог исполнения «не более» и «не менее» и плановое значение которых выполнено, индекс результативности установлен 100%.

4) По ряду мероприятий (результатов) (мероприятия 3.1, 3.2, 3.3 таблицы № 2) в паспорте комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ) не установлено плановое значение, а в отчете о ходе реализации КПМ не отражено плановое и фактическое значения. В рамках проведения расчета среднего уровня исполнения мероприятий (результатов) СЭ госпрограммы по данным мероприятиям плановое значение равно 1 (что условно отражает планируемую реализацию мероприятия), фактическое значение равно 1 (что отражает факт реализации мероприятия).

5) При расчете интегральной оценки результативности реализации госпрограммы по показателю доля муниципальных образований Новосибирской области, обеспечивших достижение уровня средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы применено прогнозное значение в связи с тем, что, необходимая для расчета показателя, информация размещается согласно сроку, установленному распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ» - 15.04.2025.

**3. Особенности расчета объема финансирования для проведения оценки эффективности.**

Паспортом госпрограммы запланированный объем финансирования на 2024 год предусмотрен в сумме 33 074 873,09 тыс рублей. Фактические затраты направленные на реализацию госпрограммы в отчетном периоде составили 32 497 776,66 тыс рублей. Основной источник финансирования программы в 2024 году – областной бюджет.

Таким образом, уровень финансового обеспечения госпрограммы составил 98,26%. Подробный расчет данного показателя приведен в таблице 3.

Наиболее значительное отклонение (уровень исполнения – 89,38%) фактических объемов финансирования от плановых зафиксировано по ведомственному проекту «Содействие развитию инициативного бюджетирования в Новосибирской области».

Фактическое исполнение обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

**4. Результаты проведения оценки эффективности Программы.**

Значение интегральной оценки результативности Программы (I) составляет 80,0 %.

Финансовое обеспечение программы (Vфин) исполнено на 98,26 % от первоначального плана.

Средний уровень исполнения основных (детализированных) мероприятий, предусмотренных в плане реализации государственной программы в отчетном периоде (ОРмер) – 0,99.

Единственным источником финансирования мероприятий госпрограммы является областной бюджет Новосибирской области.

Нарушений, допущенных в процессе управления госпрограммой в отчетном году не зафиксировано.

Интегральная оценка эффективности (R) реализации госпрограммы в 2024 году составила 0,84 – госпрограмма эффективна.