## Лист1
Государственная программа Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области"
Таблица №1
Расчет интегральной оценки результативности реализации
государственной программы Новосибирской области (I)
"Управление финансами в Новосибирской области"
№ п/п | Наименование показателя государственной программы | Единицы измерения | Базовое значение показателя государственной программы и ее структурного элемента (Ibj) | Плановое значение показателя государственной программы и ее структурных элементов (Ipj) | Фактическое значение показателя государственной программы и ее структурного элемента (Ifj) | Индекс результативности показателя государственной программы и ее структурного элемента (Ij) | Причины отклонений фактического значения показателя государственной программы и ее структурного элемента от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области (не более установленного значения) | Процент | 0 | 0 | 0 | 100
2 | Доля общего объема государственного долга Новосибирской области (без учета суммы превышений, допустимых в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения) от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (не более установленного значения) | Процент | 20.5 | 30 | 22.48 | 100
3 | Оценка качества управления региональными финансами Новосибирской области по результатам мониторинга, проводимого Министерством финансов Российской Федерации | Единица | 2 | 1 | 2 | 0 | Недостижение планового значения показателя (надлежащее качество) обусловлено низким качеством исполнения по направлениям: Индикаторы, характеризующие качество исполнения бюджета; Индикаторы, характеризующие качество управления долговыми обязательствами; Индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями; Индикаторы, характеризующие качество управления государственной собственностью и оказания государственных услуг
4 | Охват населения Новосибирской области мероприятиями по финансовой грамотности (не менее установленного значения) | Тысяча человек | 220 | 250 | 263.6 | 100
5 | Доля муниципальных образований Новосибирской области, представивших заявки на участие в конкурсном отборе инициативных проектов (не менее установленного значения) | Процент | 58.1 | 57.5 | 55.8 | 0 | Отклонение от планового значения обусловлено снижением количества участников конкурсного отбора (расчет показателя проводился исходя из предполагаемого количества участников цикла конкурсного отбора с учетом показателя предыдущего цикла)
6 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему долговых обязательств | Процент | 0 | 0 | 0 | 100
7 | Уровень дефицита областного бюджета (без учета остатков средств на счетах по учету средств бюджетов и суммы превышений, допустимых в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения) от общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (не более установленного значения) | Процент | 7.5 | 10 | 5 | 100
8 | Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от первоначальных плановых показателей, рассчитанных с учетом изменений законодательства, принятых после утверждения закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (не более установленного значения) | Процент | 5.9 | 9 | 0.5 | 100
9 | Доля платежных документов на осуществление перечислений, исполненных финансовым органом в установленный законодательством срок | Процент | 100 | 100 | 100 | 100
10 | Доля эффективных льгот в общем объеме всех предоставленных региональным законодательством налоговых льгот в областной бюджет по итогам оценки эффективности за год, предшествующий отчетному (не менее установленного значения) | Процент | 100 | 99 | 100 | 100
11 | Обеспеченность бюджетов муниципальных образований Новосибирской области финансовыми ресурсами (муниципальные районы) | Тысяча рублей/человек | 36.5 | 24.3 | 35.7 | 100
12 | Доля муниципальных образований Новосибирской области, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по приоритетным расходам | Процент | 0 | 0 | 0 | 100
13 | Доля муниципальных образований Новосибирской области, обеспечивших достижение уровня средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100
14 | Обеспеченность бюджетов муниципальных образований Новосибирской области финансовыми ресурсами (городские округа) | Тысяча рублей/человек | 23.5 | 18.8 | 30.7 | 100
15 | Доля ГАБС, получивших высокие и средние оценки рейтинга по итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого в отношении ГАБС, в общем количестве ГАБС (не менее установленного значения) | Процент | 82 | 90 | 70 | 0 | Прямого влияния на достижение показателя оказать не представляется возможным, проводится анализ методики расчета с целью исключения возможности недостижения в дальнейшем
16 | Доля муниципальных образований Новосибирской области, допустивших нарушения требований к основным параметрам бюджета, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более установленного значения) | Процент | 3.1 | 4.7 | 0.2 | 100
17 | Количество проведенных мероприятий по финансовой грамотности (не менее установленного значения показателя) | Единица | 636 | 670 | 691 | 100
18 | Количество распространенных информационных материалов по финансовой грамотности (не менее установленного значения показателя) | Тысяча единиц | 6.11 | 12 | 20.49 | 100
19 | Количество заявок, представленных на участие в конкурсном отборе инициативных проектов (не менее установленного значения целевого индикатора) | Единица | 255 | 260 | 253 | 0 | Отклонение от планового значения обусловлено снижением количества участников конкурсного отбора (расчет показателя проводился исходя из предполагаемого количества участников цикла конкурсного отбора с учетом показателя предыдущего цикла)
20 | Доля муниципальных районов Новосибирской области, в которых организована информационная кампания по освещению конкурсного отбора инициативных проектов (не менее установленного значения целевого индикатора) | Процент | 100 | 100 | 100 | 100
Итого (I1 + I2 + ...Ij) | [5 empty] | 1600
Интегральная оценка результативности реализации государственной программы | [5 empty] | 80 | х
(I = (I1 + I2 + ...Ij) / n в %)